长垣市政府投资项目土方管理办法

（征求意见稿）

第一条  为规范政府投资项目土方管理，提高资源利用效益，确保土方合理处置、有效利用，根据《新乡市人民政府办公室关于加强政府投资项目土方管理的通知》精神，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法旨在解决部分政府投资重大项目土方供需不对称，建设单位主体责任、监管责任、统筹协调机制缺失等问题，避免项目重复计费，防止财政资金损失浪费。

第三条  本办法适用于本县行政区域内所有政府投资项目的土方采挖、运输、堆放、回填及综合利用等全流程管理。

第四条  建立完善政府投资项目土方信息收集、发布、更新、利用机制，实现土方信息共享。土方信息共享机制由市资规局牵头实施。

第五条  市发改委、财政局、住建局、城管局、交通运输局、水利局、教育局、投资集团等政府投资项目的建设(主管)单位，对项目实施中产生的土方信息（包括土方量、类型、处置时限等），报市资规局汇总后，通过市政府门户网站的土方信息发布专栏予以公布、更新。

第六条  有土方需求的项目单位根据已公布土方信息，及时联系市资规局，合理调运土方。

第七条  政府投资项目回填完成后，剩余土方应采取市场化交易方式来解决项目的需求和供应。政府项目产生的土方售卖的，由资规局将土方售卖款缴入市财政指定账户。

第八条  同期在建项目鼓励按照市场化原则就近调配土方资源，减少外运成本。跨县域调配需纳入市资规局监管。

第九条  资规局应合理选址，临时堆放富余土方，并负责堆土场地日常监管，择机进行调配或公开市场化交易。

第十条  压实工作责任。

项目建设单位：切实履行项目主体责任，科学制定土方处置方案，认真做好土方量核算工作，确保核算结果真实准确，并依据处置方案实施采挖。项目建设单位应科学制定土方处置方案，明确土方来源及分类（表土、深层土等）、土方量、处置方式、运输路线、堆放地点及防尘措施、回填或综合利用计划（如绿化用土、土地复垦等）等关键要素，并报项目主管单位备案。

项目主管单位：按照“谁审批、谁负责、谁监管”的原则，住建、城管、交通、水利、教育等项目主管单位，负责土方处置方案备案审查，监督项目实施，落实好土方开挖、储存、运输等过程的扬尘和安全监管，定期开展现场检查，对超出建设项目批准占地范围和标高采挖土方的，及时制止并督促建设单位恢复治理。对项目建设单位上报的土方量进行复核，填报《长垣市政府投资项目土方量情况统计表》，按时、准确上报土方信息，防止虚报、瞒报。

审计、财政、发改等部门：对土方处置资金纳入非税管理，审核预算并监督资金使用。加强财政资金、上级政策资金使用的监督管理，保障资金安全高效运行。

资源规划部门：加强督促指导和统筹协调，及时收集、汇总、发布土方信息，统筹土方供需调配，查处非法采挖行为，建立土方产生、调配、处置的规范管理秩序。

城管局：监管土方运输车辆（如全密闭运输）、土方运输路线、GPS定位追踪土方运输轨迹、监督防尘措施落实。

第十一条  土方工程须纳入项目全过程造价控制，施工图预算中单列土方处置费用。土方处置方式属于《城市建筑垃圾管理规定》管理范围的，由城管局征收处置费并缴入市财政指定账户。

第十二条  项目主管（建设）单位应在开工前20日填报《长垣市政府投资项目土方量情况统计表》并上报市资规局备案。开工时间发生变化的，应在变更后5个工作日内重新备案。

第十三条  项目主管（建设）单位应在项目施工过程中每10日更新土方动态数据，逾期未报的，市资规局可函告财政局暂停资金拨付。

第十四条  项目主管（建设）单位对上报信息负责，确保上报数据真实准确，坚决防止不及时上报或隐瞒不报、数据有误、擅自处置等问题。

第十五条  市资规局要加强与相关单位沟通对接，建立完善工作会商、调度、督导、讲评等工作机制，查找不足，提高信息发布的精确性和时效性。

第十六条  对不按本管理办法规定，擅自处置土方的，市资规局按法律法规要求移送城管局进行立案调查。

第十七条  施工方虚报土方量或伪造处置记录的，追究项目主管单位及责任人责任。

第十八条  鼓励社会各界对政府投资项目土方管理进行监督，对发现的不按规定处置土方的行为，及时向市资规局举报。

第十九条 本办法由市资规局负责解释，自下发之日起执行，有效期三年。

各乡（镇、街道）使用财政资金的建设项目，可参照本办法执行。

附件：长垣市政府投资项目土方量情况统计表

附  件

# 长垣市政府投资项目土方量情况统计表

填报单位：（盖章）                                                      填报时间：     年   月    日

| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 开挖土方量 （万立方米） | 可供应土方量 （万立方米） | 开工时间 | 变更开工时间 | 项目负责人 | 联系电话 | 主管部门 负责人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：1.此表由项目主管（建设）单位负责填报，于项目开工前20日内报市资源规划局备案，开工时间发生变化的，及时更新上报信息。 2.联系电话：0373-8885279 邮箱：cyxlyk@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                           联系电话：